## Рабоче - Крестьянская 51
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Рабоче - Крестьянская 51
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 8988 | 8988
Промывка системы отопления |  | м3 | 8988 | 8988
Испытание системы отопления |  | м3 | 8988 | 8988
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/4,0 | 0/4,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 13,3/0 | 13,3/0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 4,0/0 | 4,0/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 5 | 5
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 6 | 6
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 4 | 4
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 36 | 36
слесарь |  | ч/час. в год | 72 | 72
электрик |  | ч/час. в год | 30.77 | 30.77
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 24.55 | 24.55
плотник |  | ч/час. в год | 7.01 | 7.01
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 180 | 180
дезинсекция |  | м2 | 560 | 560
дератизация |  | м2 | 560 | 560
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 11.6 | 11.6
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 323 | 323
Ремонт кровельного покрытия над кв.17,19,38,57,58 |  | м2 | 291 | 291.09
Уборка наледи с крыш и уборка снега |  | услуга | 1 | 1
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4147.24 | 4147.24
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 708 | 708
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 222.9 | 222.9