## Рабоче - Крестьянская 52
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Рабоче - Крестьянская 52
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 20633 | 20633
Промывка системы отопления |  | м3 | 20633 | 20633
Испытание системы отопления |  | м3 | 20633 | 20633
Установка двери металлической |  | шт. | 1 | 1
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4/16 | 4/16
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 36/0 | 36/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 19/23 | 19/23
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 8/14 | 8/14
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/7 | 0/7
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 113 | 113.4
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 11 | 11.4
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 51 | 51,30
смена предохранителя |  | шт. | 1,00 | 1,00
смена выключателя |  | шт. | 2,00 | 2,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 53 | 53
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 57.6 | 57.6
слесарь |  | ч/час. в год | 115.2 | 115.2
электрик |  | ч/час. в год | 57.6 | 57.6
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 192 | 192
дезинсекция |  | м2 | 374.7 | 374.7
дератизация |  | м2 | 374.7 | 374.7
освидетельствование лифтов |  | шт. | 2 | 2
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ежемесячному текущему ремонту автоматизированной системы противодымной защиты |  | услуга | 12 | 12
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 4.45 | 4.45
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5640 | 5640
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3340 | 3340
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 566 | 566
ремонт лавочек |  | м2 | 7 | 7.2
установка информационных щитов |  | шт. | 1 | 1
окраска малых форм |  | м2 | 30 | 30
окраска скамеек |  | м2 | 12 | 12