## Рабоче - Крестьянская 53
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Рабоче - Крестьянская 53
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12702 | 12702
Промывка системы отопления |  | м3 | 12702 | 12702
Испытание системы отопления |  | м3 | 12702 | 12702
Ремонт оконных переплетов |  | ств. | 12 | 12
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 8,8/0 | 8,8/0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 4,0/0 | 4,0/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 38 | 38
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 16 | 16
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 11 | 11
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 38.4 | 38.4
слесарь |  | ч/час. в год | 76.8 | 76.8
электрик |  | ч/час. в год | 37.05 | 37.05
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 23.78 | 23.78
плотник |  | ч/час. в год | 6.79 | 6.79
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 192 | 192
дезинсекция |  | м2 | 10 | 10
дератизация |  | м2 | 10 | 10
5. Дополнительные работы:
Измерение прочности армированной бетонной плиты балкона кв.64 |  | услуга | 1 | 1
6. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.52 | 15.52
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 323 | 323
Ремонт кровельного покрытия кв. 13,14,15,16,29,30 |  | м2 | 384 | 384
7. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5908.85 | 5908.85
8. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3106 | 3106
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 268.5 | 268.5
Ремонт ограждения контейнерной площадки |  | м2 | 9 | 9.8