## Рабоче - Крестьянская 57
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Рабоче - Крестьянская 57
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 8988 | 8988
Промывка системы отопления |  | м3 | 8988 | 8988
Испытание системы отопления |  | м3 | 8988 | 8988
Установка замка на дверь в подвал |  | шт. |  | 1
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2,0 | 0/2,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 19,0/0 | 19,2/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/1,0 | 0/1,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 29,0/0 | 29,7/0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 2,0/4,0 | 2,0/4,0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 25 | 25
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 35 | 35
смна предохранителя |  | шт. | 2 | 2
смена ламп накаливания |  | шт. | 15 | 15
смена выключателя |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 36 | 36
слесарь |  | ч/час. в год | 72 | 72
электрик |  | ч/час. в год | 30.77 | 30.77
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 24.41 | 24.41
плотник |  | ч/час. в год | 6.97 | 6.97
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 180 | 180
дезинсекция |  | м2 | 610,00 | 610
дератизация |  | м2 | 610 | 610
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 11.6 | 11.6
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 133 | 133
Уборка наледи с крыш и уборка снега |  | услуга | 1 | 1
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4130.01 | 4130.01
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 651 | 651
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 223.5 | 223.5
Уборка снега |  | м2 | 480 | 480