## Рабоче - Крестьянская 59
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Рабоче - Крестьянская 59
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12699 | 12699
Промывка системы отопления |  | м3 | 12699 | 12699
Испытание системы отопления |  | м3 | 12699 | 12699
Ремонт балконов кв. 1,6,7,9,11,23,27,31,37,38,39,41,42,43,45,47,48,53,54,55,56,58,61,62,64 |  | шт. | 25 | 25
Окраска цоколя |  | м2 | 20 | 20
Ремонт штукатурки крыльца |  | м2 | 1 | 1.5
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 14,0/0 | 14,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 16,0/0 | 16,7/0
изоляция трубопроводов |  | м3 | 1 | 1,8
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 6 | 6
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 6 | 6
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 35 | 35,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 60 | 60
смена выключателя |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 38.4 | 38.4
слесарь |  | ч/час. в год | 76.8 | 76.8
электрик |  | ч/час. в год | 37.05 | 37.05
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 23.63 | 23.63
плотник |  | ч/час. в год | 6.75 | 6.75
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 192 | 192
дезинсекция |  | м2 | 10 | 10
дератизация |  | м2 | 10 | 10
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.52 | 15.52
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 343 | 343
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 50 | 50
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5341.62 | 5341.62
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3141 | 3141
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 298.4 | 298.4
Окраска малых форм |  | м2 | 7 | 7.9