## Рабоче - Крестьянская 7
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Рабоче - Крестьянская 7
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12718 | 12718
Промывка системы отопления |  | м3 | 12718 | 12718
Испытание системы отопления |  | м3 | 12718 | 12718
Ремонт штукатурки цоколя |  | м2 | 7 | 7.9
Окраска цоколя |  | м2 | 115 | 115.2
Ремонт отмостки |  | м2 | 3 | 3.5
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/0 | 4,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/10,0 | 0/10,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 5,0/0 | 5,0/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 16 | 16
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 10 | 10
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 45.6 | 45.6
слесарь |  | ч/час. в год | 91.2 | 91.2
электрик |  | ч/час. в год | 37.05 | 37.05
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 25.71 | 25.71
плотник |  | ч/час. в год | 7.34 | 7.34
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 228 | 228
дезинсекция |  | м2 | 42.9 | 42.9
дератизация |  | м2 | 42.9 | 42.9
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.52 | 15.52
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 350 | 350
Ремонт кровельного покрытия над кв.33,35 |  | м2 | 39 | 39.2
Уборка наледи с крыш и уборка снега |  | услуга | 1 | 1
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5161.8 | 5161.8
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1288 | 1288
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 237 | 237
Установка информационных щитов |  | шт. | 2 | 2
Окраска малых форм |  | м2 | 9 | 9.85