## Рабоче - Крестьянская 8
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Рабоче - Крестьянская 8
Капитальный ремонт: 2011 год
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 20554 | 20554
Промывка системы отопления |  | м3 | 20554 | 20554
Испытание системы отопления |  | м3 | 20554 | 20554
Ремонт штукатурки стен |  | м2 | 93 | 93.6
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 11,0/1,0 | 11,0/1,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 17,0/4,0 | 17,0/4,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 207 | 207.6
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 13 | 13.9
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 47 | 47
автоматический выключатель |  | шт. | 2 | 2
смена ламп накаливания |  | шт. | 32 | 32
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 36 | 36
слесарь |  | ч/час. в год | 72 | 72
электрик |  | ч/час. в год | 36 | 36
плотник |  | ч/час. в год | 8.34 | 8.34
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 29.2 | 29.2
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 180 | 180
дезинсекция |  | м2 | 40 | 40
дератизация |  | м2 | 40 | 40
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 29.1 | 29.1
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 318 | 318
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 6822.4 | 6822.4
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1963 | 1963
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 527.1 | 527.1
Ремонт лавочек |  | м2 | 8 | 8.24