## Ростовская 10
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ростовская 10
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 22035 | 22035
Промывка системы отопления |  | м3 | 22035 | 22035
Испытание системы отопления |  | м3 | 22035 | 22035
Ремонт шпингалетов, проушин, ручек |  | шт. | 20 | 35
Ремонт оконных коробок |  | шт. | 5 | 9
Ремонт оконных переплетов |  | шт. | 1 | 1
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 102,0/9,0 | 102,0/9,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 14,0/0 | 14,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 48,0/2,0 | 48,0/2,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/1,0 | 0/1,0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 74,0/2,0 | 74,0/2,0
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 13 | 13.5
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 48 | 48
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 60 | 60
ремонт розеток, распред. коробок |  | шт. | 8 | 8
ремонт групповых щитков без замены плавких вставок |  | шт. | 5 | 5
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 64.8 | 64.8
слесарь |  | ч/час. в год | 129.6 | 129.6
электрик |  | ч/час. в год | 44.7 | 44.7
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 216 | 216
дезинсекция |  | м2 | 687.2 | 687.2
дератизация |  | м2 | 687.2 | 687.2
освидетельствование лифтов |  | шт. | 3 | 3
Электротехнические измерения, составление технического отчета |  | услуга | 1 | 1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 16 | 16
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 7603.1 | 7603.1
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 5047 | 5047
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 910.5 | 910.5
Установка опалубки на контейнерной площадке |  | м2 | 4 | 4,8
Разработка грунта под детскую площадку |  | м3 | 4 | 4,00
Установка столбиков (контейнерная площадка) |  | шт. | 6 | 6,00
Ремонт ограждения контейнерной площадки с использованием арматуры |  | м2 | 41 | 41,77