## Ростовская 13
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ростовская 13
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 11875 | 11875
Промывка системы отопления |  | м3 | 11875 | 11875
Испытание системы отопления |  | м3 | 11875 | 11875
Ремонт межпанельных швов кв. 2,3,6,7,10,11,14,15,18,19,22,25,28,31,34,37,40,43,49,51,56, торец 4-го подъезда |  | п.м | 467 | 467
Смена стекла |  | м2 | 9 | 9.03
Ремонт проушин, шпингалетов, ручек, петель |  | шт. | 7 | 7
Ремонт, укрепление оконных коробок |  | шт. | 16 | 16
Ремонт оконных переплетов |  | шт. | 44 | 44
Укрепление дверных коробок |  | шт. | 2 | 2
Ремонт фасада (окраска окон) подъезд № 4 |  | м2 | 61 | 61.44
Ремонт отмостки |  | м2 | 43 | 43.2
Ремонт кладки стен отдельными местами (тумбы под канализационные трубы) |  | м3 | 0.149 | 0.149
Установка продухов вподвале с применением уголка 45*40 |  | м | 13 | 13.2
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 67,0/4,0 | 67,0/4,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 8,0/0 | 8,0/0
окраска труб |  | м2 | 39 | 39
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 48,0/2,0 | 48,0/2,0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 63,0/1,0 | 63,0/1,0
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 20,00 | 20,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 72 | 72
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 28 | 28,5
смена ламп накаливания |  | шт. | 124 | 124
смена рассеивателя шар "Кольцо" |  | шт. | 40 | 40
смена автоматов |  | шт. | 8 | 8
смена рубильника |  | шт. | 1 | 1
смена наконечника мед. |  | шт. | 30 | 30
ремонт розеток, распред. коробок |  | шт. | 8 | 8
ремонт групповых щитков без замены автомата |  | шт. | 5 | 5
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 40.8 | 40.8
слесарь |  | ч/час. в год | 81.6 | 81.6
электрик |  | ч/час. в год | 37 | 37
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 136 | 136
дезинсекция |  | м2 | 697 | 697
дератизация |  | м2 | 697 | 697
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.1 | 15.1
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 134 | 134
Ремонт кровельного покрытия кв. 35 |  | м2 | 10 | 10
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1858.5 | 1858.5
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3191 | 3191
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 324.5 | 324.5