## Ростовская 15
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ростовская 15
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 11654 | 11654
Промывка системы отопления |  | м3 | 11654 | 11654
Испытание системы отопления |  | м3 | 11654 | 11654
Ремонт штукатурки входных групп |  | м2 | 11 | 11.23
Ремонт межпанельных швов |  | п.м | 103 | 103
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 46,0/2,0 | 46,0/2,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/2,0 | 0/2,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 20,0/0 | 20,0/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 32,0/0 | 32,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 36 | 36
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 40.8 | 40.8
слесарь |  | ч/час. в год | 81.6 | 81.6
электрик |  | ч/час. в год | 36.9 | 36.9
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 136 | 136
дезинсекция |  | м2 | 879.3 | 879.3
дератизация |  | м2 | 879.3 | 879.3
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 14 | 14.7
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 185 | 185
Очистка кровли от снега |  | м2 | 818.1 | 818.1
Ремонт кровельного покрытия кв. 48 |  | м2 | 80 | 80
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4543.8 | 4543.8
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4037 | 4037
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 327 | 327