## Ростовская 17
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ростовская 17
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 15176 | 15176
Промывка системы отопления |  | м3 | 15176 | 15176
Испытание системы отопления |  | м3 | 15176 | 15176
Ремонт межпанельных швов |  | п.м | 72 | 72
Окраска цоколя |  | м2 | 229 | 229.01
ремонт оконных коробок |  | шт. | 9 | 9
Укрепление дверных коробок |  | шт. | 3 | 3
Ремонт штукатурки входных групп |  | м2 | 16 | 16.84
Ремонт крыльца подъезда № 1 |  | м2 | 0.4 | 0.4
Ремонт ступеней крыльца с применением уголка метал. |  | шт. | 1 | 1
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 60,0/0 | 60,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 18,0/0 | 18,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 35,0/0 | 35,0/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 35,0/2,0 | 35,0/2,0
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 3,00 | 3,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 36 | 36
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 50 | 50
ремонт розеток, распред. коробок |  | шт. | 8 | 8
ремонт групповых щитков без замены автоматов |  | шт. | 5 | 5
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 54 | 54
слесарь |  | ч/час. в год | 108 | 108
электрик |  | ч/час. в год | 48.8 | 48.8
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 180 | 180
дезинсекция |  | м2 | 879.3 | 879.3
дератизация |  | м2 | 879.3 | 879.3
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 19.6 | 19.6
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 370 | 370
Очистка кровли от снега |  | м2 | 1088.9 | 1088.9
Ремонт кровельного покрытия кв. 29,60,74,89 |  | м2 | 421 | 421.74
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4929 | 4929.2
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3546 | 3546
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 502 | 502
Ремонт ограждения спортивной площадки |  | м | 16 | 16,78