## Ростовская 19
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ростовская 19
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 29522 | 29522
Промывка системы отопления |  | м3 | 29522 | 29522
Испытание системы отопления |  | м3 | 29522 | 29522
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 87,0/0 | 87,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 13,0/0 | 13,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 54,0/0 | 54,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 5,0/3,0 | 5,0/3,0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 59,0/6,0 | 59,0/6,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 5,0/96,0 | 5,0/96,0
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 1,00 | 1,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 90 | 90
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 32 | 32
смена патронов |  | шт. | 2 | 2
смена электросчетчика 220 вт |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 86.4 | 86.4
слесарь |  | ч/час. в год | 172.8 | 172.8
электрик |  | ч/час. в год | 60.3 | 60.3
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 288 | 288
дезинсекция |  | м2 | 925 | 925
дератизация |  | м2 | 925 | 925
освидетельствование лифтов |  | шт. | 4 | 4
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 21 | 21
Ремонт кровельного покрытия кв.108 |  | м2 | 104 | 104.65
Ремонт кровельного покрытия лоджий кв. 107,138 |  | м2 | 12 | 12.34
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 10577.5 | 10577.5
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4327 | 4327
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 1311.2 | 1311.2
Установка столбиков для ограды |  | шт. | 2 | 2,00
Окраска малых архитектурных форм |  | м2 | 68 | 68,7
Окраска скамеек |  | м2 | 19 | 19,00