## Ростовская 6
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ростовская 6
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 23394 | 23394
Промывка системы отопления |  | м3 | 23394 | 23394
Испытание системы отопления |  | м3 | 23394 | 23394
Ремонт межпанельных швов |  | п.м | 87 | 87
Ремонт шпингалетов, руек, проушин |  | шт. | 27 | 27
Ремонт, укрепление оконных коробок |  | шт. | 7 | 7
Ремонт оконных переплетов |  | шт. | 8 | 8
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 82,0/1,0 | 82,0/1,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 7,0/0 | 7,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 35,0/0 | 35,0/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 60,0/0 | 60,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/7,0 | 0/7,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 81 | 81
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 14 | 14
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 64.8 | 64.8
слесарь |  | ч/час. в год | 129.6 | 129.6
электрик |  | ч/час. в год | 44.86 | 44.86
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 216 | 216
дезинсекция |  | м2 | 701.4 | 701.4
дератизация |  | м2 | 701.4 | 701.4
освидетельствование лифтов |  | шт. | 3 | 3
Электротехнические измерения, составление технического отчета |  | шт. | 1 | 1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 16.54 | 16.54
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 2633 | 2633
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4285 | 4285
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 870 | 870