## Ростовская 8
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ростовская 8
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 30462 | 30462
Промывка системы отопления |  | м3 | 30462 | 30462
Испытание системы отопления |  | м3 | 30462 | 30462
Ремонт межпанельных швов кв.11,15,36,40,52,56,72,113,117,126,130,141,142 |  | п.м | 482 | 482
Установка решеток на продухи с применением арматуры №10 |  | м | 12 | 12
Ремонт отмостки |  | м2 | 14 | 14
Окраска цоколя |  | м2 | 198 | 198.6
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 170/24,0 | 170,0/24,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/6,0 | 0/6,3
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 82,0/3,0 | 82,0/3,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/28,0 | 0/28,0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 99,0/2,0 | 99,0/2,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/12,0 | 0/12,0
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 4 | 4,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 145 | 145
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 33 | 33,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 74 | 74
смена патронов |  | шт. | 4 | 4
ремонт розеток, распред коробок |  | шт. | 10 | 10
ремонт групповых щитков без замены автоматов |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 86.4 | 86.4
слесарь |  | ч/час. в год | 172.8 | 172.8
электрик |  | ч/час. в год | 55.78 | 55.78
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 288 | 288
дезинсекция |  | м2 | 927.3 | 927.3
дератизация |  | м2 | 927.3 | 927.3
освидетельствование лифтов |  | шт. | 4 | 4
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 22.25 | 22.25
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 10408.5 | 10408.5
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3557 | 3557
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 1248 | 1248