## Ростовская 9
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ростовская 9
Последний ППР : 2010 год
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 22803 | 22803
Промывка системы отопления |  | м3 | 22803 | 22803
Испытание системы отопления |  | м3 | 22803 | 22803
Ремонт межпанельных швов |  | п.м | 62 | 62
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 131,0/1,0 | 131,0/1,0
смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 14,0/0 | 14,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 57,0/4,0 | 57,0/4,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 11,0/5,0 | 11,8/5,0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 93,0/16,0 | 93,0/16,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/81,0 | 0/81,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 84 | 84
Система электроснабжения:
ремонт розеток, распред коробок |  | шт. | 4 | 4
ремонт групповых щитков без замены автомата |  | шт. | 1 | 1
смена таймера |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 64.2 | 64.2
слесарь |  | ч/час. в год | 128.4 | 128.4
электрик |  | ч/час. в год | 44.76 | 44.76
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 114 | 114
дезинсекция |  | м2 | 701.2 | 701.2
дератизация |  | м2 | 701.2 | 701.2
освидетельствование лифтов |  | шт. | 3 | 3
Электротехнические измерения, составление технического отчета |  | услуга | 1 | 1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.74 | 15.74
Ремонт кровельного покрытия над кв.35,36,69,70,106 |  | м2 | 310 | 310.5
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 8826.7 | 8826.7
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4908 | 4908
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 916.2 | 916.2
Ремонт ограждения контейнерной площадки |  | м | 14 | 14,6
Установка столбиков для ограды |  | шт. | 4 | 4
Ремонт мусороприемного кармана с использовангием металлического листа |  | м2 | 6 | 6