## С.Филиппова 3
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. С.Филиппова 3
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 2705 | 2705
Промывка системы отопления |  | м3 | 2705 | 2705
Испытание системы отопления |  | м3 | 2705 | 2705
Ремонт отмостки |  | м2 | 9 | 9.7
Остекление подъездов |  | м2 | 6 | 6.6
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 8 | 8,0
установка сопла |  | шт. | 1 | 1,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 1,0/0 | 1,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/10,0 | 0/10,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 0/4,0 | 0/4,0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 21 | 21.6
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 14 | 20,00
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 7.2 | 7.2
слесарь |  | ч/час. в год | 14.4 | 14.4
электрик |  | ч/час. в год | 8.58 | 8.58
плотник |  | ч/час. в год | 1.52 | 1.52
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 5.31 | 5.31
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 36 | 36
дезинсекция |  | м2 | 17 | 17
дератизация |  | м2 | 17 | 17
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 9.59 | 9.59
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1706.2 | 1706.2
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1201 | 1201
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 59 | 59