## Симбирская 33
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Симбирская 33
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12491 | 12491
Промывка системы отопления |  | м3 | 12491 | 12491
Испытание системы отопления |  | м3 | 12491 | 12491
Ремонт балконов кв. 50,60 |  | шт. | 2 | 2
Укрепление дверных коробок |  | шт. | 2 | 2
Укрепление оконных рам |  | шт. | 4 | 4
Укрепление оконных петель |  | шт. | 12 | 12
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 8,0/9,0 | 8,0/9,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 36,0/0 | 36,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/10,0 | 4,0/10,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 31,0/0 | 31,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 134 | 134.2
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 12 | 12.8
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 73 | 73
смена патронов |  | шт. | 2 | 2
смена розеток |  | шт. | 3 | 3
смена выключателей |  | шт. | 10 | 10
смена ламп накаливания |  | шт. | 74 | 74
смена автоматических выключателей |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 48 | 48
слесарь |  | ч/час. в год | 96 | 96
электрик |  | ч/час. в год | 48 | 48
плотник |  | ч/час. в год | 8.59 | 8.59
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 30.08 | 30.08
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 240 | 240
дезинсекция |  | м2 | 864.7 | 864.7
дератизация |  | м2 | 864.7 | 864.7
Инструментальный замер показателей качества электроэнергии |  | услуга | 1 | 1
Электротехнические измерения, составление технического отчета |  | услуга | 1 | 1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.6 | 15.6
Ремонт кровельного покрытия над кв.20 |  | м2 | 40 | 40.2
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 135 | 135
Уборка снега с кровли |  | м2 | 866 | 866
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5245.7 | 5245.7
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 5020 | 5020
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 282.8 | 282.8
Ремонт лавочек |  | м2 | 7 | 7.2