## Симбирская 41
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Симбирская 41
Последний ППР : 2010 год
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12491 | 12491
Промывка системы отопления |  | м3 | 12491 | 12491
Испытание системы отопления |  | м3 | 12491 | 12491
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 21,0/0 | 21,0/0
смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 2,00 | 2,00
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 16,0/2,0 | 16,0/2,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 1,0/0 | 1,5/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 98 | 98.6
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 13 | 13.6
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 48 | 48
слесарь |  | ч/час. в год | 96 | 96
электрик |  | ч/час. в год | 48 | 48
плотник |  | ч/час. в год | 8.44 | 8.44
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 29.55 | 29.55
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 240 | 240
дезинсекция |  | м2 | 60 | 60
дератизация |  | м2 | 60 | 60
Электротехнические измерения |  | шт. | 1 | 1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.6 | 15.6
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 135 | 135
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5577.7 | 5577.7
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2814 | 2814
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 306.4 | 306.4
Ремонт лавочек |  | м2 | 7 | 7.2
Ремонт ограждения контейнерной площадки |  | м2 | 10 | 10.8