## Социалистическая 14
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Социалистическая 14
Последний ППР : 2013 год
По перспективному плану очередной ППР: 2018 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12144 | 12144
Промывка системы отопления |  | м3 | 12144 | 12144
Испытание системы отопления |  | м3 | 12144 | 12144
Ремонт крылец подъезда ( 1,2,3,4) |  | м2 | 15 | 15.8
Ремонт штукатурки цоколя |  | м2 | 15 | 15.53
Ремонт штукатурки стен |  | м2 | 150 | 150.43
Окраска и побелка потолков и стен |  | под./м2 | 1,2,3,4/1568,63 | 1,2,3,4/1568,63
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 8,0/9,0 | 8,0/9,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 67,0/0 | 67,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/8,0 | 4,0/8,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 29,0/0 | 29,0/0
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 123,00 | 123,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 12 | 12
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 104 | 104
смена патронов |  | шт. | 2 | 2
смена розеток |  | шт. | 3 | 3
смена выключателей |  | шт. | 2 | 2
смена ламп накаливания |  | шт. | 54 | 54
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 48 | 48
слесарь |  | ч/час. в год | 96 | 96
электрик |  | ч/час. в год | 48 | 48
плотник |  | ч/час. в год | 8.34 | 8.34
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 29.2 | 29.2
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 240 | 240
дезинсекция |  | м2 | 100 | 100
дератизация |  | м2 | 100 | 100
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.61 | 15.61
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 54 | 54.09
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 134 | 134
Уборка снега с кровли |  | м2 | 867 | 867
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5218.1 | 5218.1
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 7108 | 7108
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 284.7 | 284.7
Ремонт лавочек |  | м2 | 7 | 7.2