## Социалистическая 16
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Социалистическая 16
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12302 | 12302
Промывка системы отопления |  | м3 | 12302 | 12302
Испытание системы отопления |  | м3 | 12302 | 12302
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/1,0 | 4,0/1,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 34,0/0 | 34,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/4,0 | 0/4,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 24,0/0 | 24,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 116 | 116
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 22 | 22.2
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 66 | 66,4
смена патронов |  | шт. | 3 | 3
смена розеток |  | шт. | 2 | 2
смена выключателей |  | шт. | 3 | 3
смена ламп накаливания |  | шт. | 43 | 43
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 47.4 | 47.4
слесарь |  | ч/час. в год | 94.8 | 94.8
электрик |  | ч/час. в год | 47.4 | 47.4
плотник |  | ч/час. в год | 8.49 | 8.49
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 29.71 | 29.71
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 237 | 237
дезинсекция |  | м2 | 100 | 100
дератизация |  | м2 | 100 | 100
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 14.95 | 14.95
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 449 | 449
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 268 | 268
Уборка снега с кровли |  | м2 | 873 | 873
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5160.5 | 5160.5
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4792 | 4792
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 297.3 | 297.3
Ремонт лавочек |  | м2 | 7 | 7.2