## Социалистическая 20
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Социалистическая 20
Капитальный ремонт: 2013 год
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 4877 | 4877
Промывка системы отопления |  | м3 | 4877 | 4877
Испытание системы отопления |  | м3 | 4877 | 4877
Окраска цоколя |  | м2 | 26 | 26.4
Ремонт отмостки |  | м2 | 1 | 1.5
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/3,0 | 0/3,0
смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 9 | 9,6
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 10,0/0 | 10,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/10,0 | 0/10,0
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 4,00 | 4,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 10 | 10
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 16 | 16
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 8.4 | 8.4
слесарь |  | ч/час. в год | 16.8 | 16.8
электрик |  | ч/час. в год | 8.4 | 8.4
плотник |  | ч/час. в год | 1.94 | 1.94
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 6.79 | 6.79
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 42 | 42
дезинсекция |  | м2 | 130 | 130
дератизация |  | м2 | 130 | 130
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 12.5 | 12.5
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 130 | 130
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 5 | 5.54
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1514.6 | 1514.6
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 919 | 919
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 96.1 | 96.1
Установка информационных стендов |  | шт. | 2 | 2