## Социалистическая 26
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Социалистическая 26
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 13189 | 13189
Промывка системы отопления |  | м3 | 13189 | 13189
Испытание системы отопления |  | м3 | 13189 | 13189
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 12,0/0 | 12,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/5,0 | 0/5,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/11,0 | 0/11,2
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 1 | 1,75
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 12 | 12
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 37 | 37
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 7 | 7,10
смена ламп накаливания |  | шт. | 23 | 23
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 38.4 | 38.4
слесарь |  | ч/час. в год | 76.8 | 76.8
электрик |  | ч/час. в год | 38.4 | 38.4
плотник |  | ч/час. в год | 6.88 | 6.88
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 24.1 | 24.1
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 192 | 192
дезинсекция |  | м2 | 80 | 80
дератизация |  | м2 | 80 | 80
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.72 | 15.72
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 220 | 220
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 37 | 37.64
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4664.143 | 4664.143
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1347 | 1347
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 306.6 | 306.6