## Социалистическая 27
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Социалистическая 27
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 1722 | 1722
Промывка системы отопления |  | м3 | 1722 | 1722
Испытание системы отопления |  | м3 | 1722 | 1722
Окраска цоколя |  | м2 | 45 | 45.6
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 120 | 120.3
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 24 | 24
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 4.8 | 4.8
слесарь |  | ч/час. в год | 9.6 | 9.6
электрик |  | ч/час. в год | 4.8 | 4.8
плотник |  | ч/час. в год | 1.05 | 1.05
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 3.68 | 3.68
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 24 | 24
дезинсекция |  | м2 | 178.1 | 178.1
дератизация |  | м2 | 178.1 | 178.1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 6.71 | 6.71
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 5 | 5.54
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 805.5 | 805.5
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1472 | 1472
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 50.6 | 50.6
Установка информационных стендов |  | шт. | 2 | 2