## Социалистическая 31
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Социалистическая 31
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 1718 | 1718
Промывка системы отопления |  | м3 | 1718 | 1718
Испытание системы отопления |  | м3 | 1718 | 1718
Окраска цоколя |  | м2 | 17 | 17.5
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 10,0/1,0 | 10,0/1,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 11,0/0 | 11,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 64 | 64.21
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 10 | 10
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 4.8 | 4.8
слесарь |  | ч/час. в год | 9.6 | 9.6
электрик |  | ч/час. в год | 4.8 | 4.8
плотник |  | ч/час. в год | 1.05 | 1.05
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 3.66 | 3.66
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 24 | 24
дезинсекция |  | м2 | 185.5 | 185.5
дератизация |  | м2 | 185.5 | 185.5
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 6.7 | 6.7
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 804.5 | 804.5
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1383 | 1383
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 51.9 | 51.9
Опиловка деревьев с использовнием автогидроподъемника |  | шт. | 2 | 2