## Циолковского 19
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Циолковского 19
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 15489 | 15489
Промывка системы отопления |  | м3 | 15489 | 15489
Испытание системы отопления |  | м3 | 15489 | 15489
Ремонт отмостки |  | м2 | 6 | 6.9
Ремонт полов |  | место | 1 | 1
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/1,0 | 0/1,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 5,0/4,0 | 5,0/4,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/1,0 | 0/1,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 4,0/4,0 | 4,0/4,0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2,0 | 0/2,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 10,0/4,0 | 10,0/4,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 2,0/2,0 | 2,0/2,0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 25 | 25
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 10 | 10
Система электроснабжения:
ремонт силового предохранительного шкафа |  | шт. | 1 | 1
смена эл.счетчика |  | шт. | 1 | 1
смена электропроводки |  | п.м | 12 | 12,20
смена ламп накаливания |  | шт. | 24 | 24
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 33.6 | 33.6
слесарь |  | ч/час. в год | 67.2 | 67.2
электрик |  | ч/час. в год | 37.1 | 37.1
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 28.08 | 28.08
плотник |  | ч/час. в год | 8.02 | 8.02
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 112 | 112
дезинсекция |  | м2 | 45,00 | 45
дератизация |  | м2 | 45 | 45
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.75 | 15.75
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 268 | 268
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4915.7 | 4915.7
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2337 | 2337
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 256 | 256
Окраска малых форм |  | м2 | 10 | 10.36