## Циолковского 21
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Циолковского 21
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Регулировка системы отопления |  | м3 | 17956 | 17956
Промывка системы отопления |  | м3 | 17956 | 17956
Испытание системы отопления |  | м3 | 17956 | 17956
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 8,0/0 | 8,0/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2,0 | 0/2,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 22,0/13,0 | 22,5/13,5
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 5,0/6,0 | 5,0/6,0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 20 | 20
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 22 | 22
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 7 | 7,40
смена предохранителя |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 60 | 60
слесарь |  | ч/час. в год | 120 | 120
электрик |  | ч/час. в год | 49.32 | 49.32
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 42.4 | 42.4
плотник |  | ч/час. в год | 12.11 | 12.11
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 200 | 200
дезинсекция |  | м2 | 15 | 15
дератизация |  | м2 | 15 | 15
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 22.15 | 22.15
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 134 | 134
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 432 | 432
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 7502.6 | 7502.6
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4490 | 4490
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 415.8 | 415.8
Окраска малых форм |  | м2 | 15 | 15.9