## Циолковского 22
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Циолковского 22
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 14371 | 14371
Промывка системы отопления |  | м3 | 14371 | 14371
Испытание системы отопления |  | м3 | 14371 | 14371
Ремонт козырька над подвалом |  | м2 | 8 | 8.45
Ремонт оконных переплетов |  | шт. | 4 | 4
Ремонт дверного полотна |  | шт. | 2 | 2
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 12,0/8,0 | 12,0/8,0
установка радиатора в подъезде |  | шт. | 1,00 | 1,00
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 11,0/0 | 11,5/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 12,0/0 | 12,8/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 7 | 7
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 20 | 20
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 30 | 30,0
смена ламп накаливания |  | шт. | 50 | 50
ремонт силового предохранительного шкафа |  | шт. | 2 | 2
смена кабеля |  | шт. | 30 | 30
смена выключателя |  | шт. | 3 | 3
смена патрона |  | шт. | 5 | 5
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 33.6 | 33.6
слесарь |  | ч/час. в год | 67.2 | 67.2
электрик |  | ч/час. в год | 36.17 | 36.17
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 25.85 | 25.85
плотник |  | ч/час. в год | 7.38 | 7.38
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 112 | 112
дезинсекция |  | м2 | 307 | 307
дератизация |  | м2 | 307 | 307
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 11.6 | 11.6
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 200 | 200
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5072.8 | 5072.8
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2521 | 2521
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 293.9 | 293.9