## Циолковского 36
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Циолковского 36
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 9045 | 9045
Промывка системы отопления |  | м3 | 9045 | 9045
Испытание системы отопления |  | м3 | 9045 | 9045
Ремонт оконных переплетов |  | шт. | 4 | 4
Смена оконных заверток |  | шт. | 2 | 2
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 10,0/0 | 10,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/5,0 | 0/5,0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/0 | 4,0/0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 2,0/0 | 2,0/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 4 | 4
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 6 | 6
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 9 | 9
смена патрона |  | шт. | 12 | 12
смена светильника |  | шт. | 6 | 6
установка распред. коробки |  | шт. | 8 | 8
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 36 | 36
слесарь |  | ч/час. в год | 72 | 72
электрик |  | ч/час. в год | 30.78 | 30.78
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 23.36 | 23.36
плотник |  | ч/час. в год | 6.67 | 6.67
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 180 | 180
дезинсекция |  | м2 | 530.5 | 530.5
дератизация |  | м2 | 530.5 | 530.5
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 11.62 | 11.62
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 28 | 28.43
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4075.19 | 4075.19
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2567 | 2567
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 254.7 | 254.7