## Циолковского 3а
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Циолковского 3а
Последний ППР : 2013 - 2014 год
По перспективному плану очередной ППР: 2013 - 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 17770 | 17770
Промывка системы отопления |  | м3 | 17770 | 17770
Испытание системы отопления |  | м3 | 17770 | 17770
Ремонт температурных швов |  | п.м | 30 | 30
Ремонт отмостки |  | м2 | 9 | 9.2
Окраска и побелка потолков и стен |  | под./м2 | №1/337,9 | №1/337,9
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 13,0/0 | 13,5/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/4,0 | 0/4,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/12,0 | 0/12,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 24 | 24
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 13 | 13
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 20 | 20
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 60 | 60
слесарь |  | ч/час. в год | 120 | 120
электрик |  | ч/час. в год | 49.37 | 49.37
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 42.46 | 42.46
плотник |  | ч/час. в год | 12.13 | 12.13
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 300 | 300
дезинсекция |  | м2 | 100 | 10
дератизация |  | м2 | 100 | 10
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 22.36 | 22.36
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 134 | 134
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 67 | 67.7
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 7116.2 | 7116.2
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 5036 | 5036
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 401.2 | 401.2
Установка информационных щитов |  | шт. | 6 | 6
Окраска малых форм |  | м2 | 25 | 25.3