## Циолковского 6
ООО "УК Ворошиловского района"
Капитальный ремонт: 2008 год
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Циолковского 6
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 8346 | 8346
Промывка системы отопления |  | м3 | 8346 | 8346
Испытание системы отопления |  | м3 | 8346 | 8346
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 9,0/0 | 9,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/3,0 | 0/3,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 4,0/0 | 4,0/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 6 | 6
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 12 | 12
слесарь |  | ч/час. в год | 24 | 24
электрик |  | ч/час. в год | 27.08 | 27.08
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 13.66 | 13.66
плотник |  | ч/час. в год | 3.9 | 3.9
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 60 | 60
дезинсекция |  | м2 | 381.1 | 381.1
дератизация |  | м2 | 381.1 | 381.1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 20.14 | 20.14
Навешивание водосточных труб |  | шт. | 4 | 4
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 334 | 334
Перенавеска водосточных труб |  | м | 13 | 13
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4506.7 | 4507.6
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4276 | 4276
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 115.9 | 115.9
Окраска малых форм |  | м2 | 3 | 3.2