## Циолковского 8
ООО "УК Ворошиловского района"
Капитальный ремонт: 2008 год
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Циолковского 8
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 8961 | 8961
Промывка системы отопления |  | м3 | 8961 | 8961
Испытание системы отопления |  | м3 | 8961 | 8961
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/1,0 | 0/1,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 6,0/2,0 | 6,0/2,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 8 | 8
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 6 | 6
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 6 | 6,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 30 | 30
смена выключателя |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 12.6 | 12.6
слесарь |  | ч/час. в год | 25.2 | 25.2
электрик |  | ч/час. в год | 27.08 | 27.08
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 15.48 | 15.48
плотник |  | ч/час. в год | 4.42 | 4.42
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 63 | 63
дезинсекция |  | м2 | 131.9 | 131.9
дератизация |  | м2 | 131.9 | 131.9
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 20.14 | 20.14
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 150 | 150
Перенавеска водосточных труб |  | м | 5 | 5
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4315.9 | 4315.9
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2740 | 2740
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 224 | 224