## Череповецкая 1
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Череповецкая 1
Последний ППР : 2013 - 2014 год
По перспективному плану очередной ППР: 2013 - 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Регулировка системы отопления |  | м3 | 32259 | 32259
Промывка системы отопления |  | м3 | 32259 | 32259
Испытание системы отопления |  | м3 | 32259 | 32259
Ремонт шпингалета, руек, проушин |  | шт. | 20 | 20
Ремонт оконных коробок |  | шт. | 5 | 5
Ремонт оконных переплетов |  | шт. | 2 | 2
Укрепление оконных коробок |  | шт. | 4 | 4
Окраска и побелка потолков и стен |  | под./м2 | 1/1323,79 | 1/1323,79
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 61,0/0 | 61,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 27,0/4,0 | 27,0/4,0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 38,0/3,0 | 38,0/3,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 1,0/4,0 | 1,0/4,0
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 20 | 20,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 110 | 110.14
смена трубы с заменой клапана шарового кв. 102 |  | шт. | 1 | 1
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 60 | 60
ремонт ВРУ со сменой плаких вставок |  | шт. | 2 | 2
смена кабель канала |  | м | 42 | 42
поиск повреждений |  | шт. | 12 | 12
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 61.2 | 61.2
слесарь |  | ч/час. в год | 122.4 | 122.4
электрик |  | ч/час. в год | 48.6 | 48.6
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 204 | 204
дезинсекция |  | м2 | 462.4 | 462.4
дератизация |  | м2 | 462.4 | 462.4
освидетельствование лифтов |  | шт. | 3 | 3
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 16.7 | 16.7
Ремонт кровельного покрытия кв.29,30,100,101 |  | м2 | 230 | 230.62
Уборка снега |  | м2 | 925 | 925.7
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 11292.5 | 11292.5
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3884 | 3884
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 902.8 | 902.8