## Череповецкая 11-1
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Череповецкая 11/1
Последний ППР : 2013 год
По перспективному плану очередной ППР: 2018 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 24432 | 24432
Промывка системы отопления |  | м3 | 24432 | 24432
Испытание системы отопления |  | м3 | 24432 | 24432
Ремонт отмостки |  | м2 | 13 | 13.42
Ремонт штукатурки стен |  | м2 | 83 | 83.16
Ремонт подъездов/окраска и побелка потолков, стен |  | под./м2 | 1,2/2642,0 | 1,2/2642,0
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 22,0/0 | 22,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 19,0/0 | 19,2/0,3
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 25,0/4,0 | 25,0/4,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 12,0/15,0 | 12,9/15,0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 28,0/4,0 | 28,0/4,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 4,0/15,0 | 4,8/15,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 13 | 13,6/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 62 | 62.8
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 12 | 12,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 15 | 15
смена выключателя |  | шт. | 2 | 2
ремонт этажного щита |  | шт. | 2 | 2
ремонт, укпрепление светильника |  | шт. | 3 | 3
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 44.4 | 44.4
слесарь |  | ч/час. в год | 88.8 | 88.8
электрик |  | ч/час. в год | 35.62 | 35.62
плотник |  | ч/час. в год | 10.07 | 10.07
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 35.25 | 35.25
кровельщик |  | ч/час. в год | 20.68 | 20.68
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 158 | 158
дезинсекция |  | м2 | 891.7 | 891.7
дератизация |  | м2 | 891.7 | 891.7
освидетельствование лифтов |  | шт. | 2 | 2
Электротехнические измерения, составление технического отчета |  | услуга | 1 | 1
5. Ремонт кровли
Ремонт кровельного покрытия кв.31 |  | м2 | 37 | 37.98
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 8286 | 8286
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 10061.5 | 10061.5
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 567.2 | 567.2
Покос травы |  | м2 | 2890 | 2890
Замена металлических мусороприемников |  | шт. | 2 | 2
Размещение информационных стендов |  | шт. | 2 | 2