## Череповецкая 11-3
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Череповецкая 11/3
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 20641 | 20641
Промывка системы отопления |  | м3 | 20641 | 20641
Испытание системы отопления |  | м3 | 20641 | 20641
ремонт козырька входной группы |  | шт. | 1 | 1
Окраска цоколя |  | м2 | 39 | 39.75
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 30,0/0 | 30,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 7,0/0 | 7,8/0
теплоизоляция трубопроводов |  | м3 | 0.2 | 0.26
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 15,0/5,0 | 15,0/5,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 11,0/15,0 | 11,5/15,0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 36,0/5,0 | 36,0/5,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 11,0/15,0 | 11,9/15,2
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 20,0/0 | 20,7/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 68 | 68.6
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 12,00 | 12,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 13 | 13
смена светильника |  | шт. | 1 | 1
смена выключателя |  | шт. | 2 | 2
ремонт силового предохранительного шкафа |  | шт. | 1 | 1
ремонт этажного щита |  | шт. | 5 | 5
ремонт выключателей |  | шт. | 1 | 1
ремонт, укпрепление светильника |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 41.4 | 41.4
слесарь |  | ч/час. в год | 82.8 | 82.8
электрик |  | ч/час. в год | 34.05 | 34.05
плотник |  | ч/час. в год | 9.31 | 9.31
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 32.59 | 32.59
кровельщик |  | ч/час. в год | 11.74 | 11.74
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 138 | 138
дезинсекция |  | м2 | 467.1 | 467.1
дератизация |  | м2 | 467.1 | 467.1
освидетельствование лифтов |  | шт. | 2 | 2
5. Ремонт кровли
Замена люка выхода на кровлю подъезд № 1 |  | шт. | 1 | 1
Снятие мусора с кровли |  | т | 0.2 | 0.28
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5664.4 | 5664.4
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 5488 | 5488
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 592.6 | 592.6
Замена металлических мусороприемников |  | шт. | 2 | 2
Размещение информационных стендов |  | шт. | 2 | 2