## Череповецкая 11-4
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Череповецкая 11/4
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 20282 | 20282
Промывка системы отопления |  | м3 | 20282 | 20282
Испытание системы отопления |  | м3 | 20282 | 20282
Ремонт стеклопакета |  | шт. | 2 | 2
Очистка подвала от мусора |  | м3 | 1 | 1.9
Подсыпка песком земляного основания подвала |  | м3 | 5 | 5
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 31,0/0 | 31,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 11,0/0 | 11,60/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 22,0/4,0 | 22,0/4,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 5,0/15,0 | 5,5/15,0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 39,0/4,0 | 39,0/4,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 2,0/15,0 | 2,6/15,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 15,0/0 | 15,2/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 136 | 136.5
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 8 | 8,83
смена ламп накаливания |  | шт. | 15 | 15
ремонт этажного щита |  | шт. | 2 | 2
ремонт, укпрепление светильника |  | шт. | 3 | 3
смена выключателя |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 41.4 | 41.4
слесарь |  | ч/час. в год | 82.8 | 82.8
электрик |  | ч/час. в год | 33.64 | 33.64
плотник |  | ч/час. в год | 9.26 | 9.26
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 32.42 | 32.42
кровельщик |  | ч/час. в год | 10.98 | 10.98
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 138 | 138
дезинсекция |  | м2 | 535.2 | 535.2
дератизация |  | м2 | 535.2 | 535.2
освидетельствование лифтов |  | шт. | 2 | 2
Электротехнические измерения, составление технического отчета |  | услуга | 1 | 1
5. Аварийное обслуживание |  | м2 | 6259 | 6259
6. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 5612 | 5612
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 669.8 | 669.8
Замена металлических мусороприемников |  | шт. | 2 | 2
Размещение информационных стендов |  | шт. | 2 | 2
Вырезка сухих ветвей |  | дерево | 13 | 13
Пропуск веток через дробилку |  | м3 | 10 | 10.9
Устройство ограждения контейнерной площадки |  | м | 7 | 7.5