## Череповецкая 1а-1
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Череповецкая 1а/1
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 5 | 5
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 5 | 5
Регулировка системы отопления |  | м3 | 20764.4 | 20764.4
Промывка системы отопления |  | м3 | 20764.4 | 20764.4
Испытание системы отопления |  | м3 | 20764.4 | 20764.4
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 113,0/6,0 | 113,0/6,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 8,0/0 | 8,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 51,0/0 | 51,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 12,2/0 | 12,2/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 69,0/1,0 | 69,0/1,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 38 | 38
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 50 | 50
ремонт розеток |  | шт. | 5 | 5
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 43.2 | 43.2
слесарь |  | ч/час. в год | 86.2 | 86.2
электрик |  | ч/час. в год | 33.66 | 33.66
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 144 | 144
дезинсекция |  | м2 | 554.8 | 554.8
дератизация |  | м2 | 554.8 | 554.8
освидетельствование лифтов |  | шт. | 2 | 2
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 10 | 10
Ремонт кровельного покрытия кв.35 |  | м2 | 40.73 | 40.73
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 7933.87 | 7933.87
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 5958 | 5958
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 377.2 | 377.2