## Череповецкая 3
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Череповецкая 3
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Регулировка системы отопления |  | м3 | 26381 | 26381
Промывка системы отопления |  | м3 | 26381 | 26381
Испытание системы отопления |  | м3 | 26381 | 26381
Укрепление оконных коробок |  | шт. | 8 | 8
Ремонт ручен, шпингалетов, проуштн |  | шт. | 9 | 9
Смена стекол |  | м2 | 24 | 24.8
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт запорной арматуры |  | шт. | 177 | 177
установка дросселирующих устройств |  | шт. | 3 | 3
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 76/4 | 76/4
ремонт/смена труб |  | п.м | 47/12 | 47,6/12
смена фитингов |  | шт. | 6 | 6
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 126/9 | 126/9
смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 27 | 27,8
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 2 | 2
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 162 | 162
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 28 | 28
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 12 | 12,4
смена ламп накаливания |  | шт. | 30 | 30
смена выключателя автоматического |  | шт. | 1 | 1
смена предохранителей |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 60.6 | 60.6
слесарь |  | ч/час. в год | 121.2 | 121.2
электрик |  | ч/час. в год | 44.86 | 44.86
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 202 | 202
дезинсекция |  | м2 | 462 | 1386
дератизация |  | м2 | 462 | 462
освидетельствование лифтов |  | шт. | 3 | 3
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 16.5 | 16.5
Ремонт кровельного покрытия кв. 30, 31 |  | м2 | 136 | 136.6
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 7336.4 | 7336.4
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 7930 | 7930
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 941 | 941.1
Окраска малых архитектурных форм, скамеек |  | м2 | 37 | 37.7