## Чигиринская 2
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Чигиринская 2
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Регулировка системы отопления |  | м3 | 65812 | 65812
Промывка системы отопления |  | м3 | 65812 | 65812
Испытание системы отопления |  | м3 | 65812 | 65812
Изготовление щитов |  | м2 | 10 | 10.9
Смена петель |  | шт. | 4 | 4
Остекление подъездов |  | м2 | 10 | 10.5
Окраска и побелка потолков и стен, стальных поверхностей |  | м2 | 28 | 28.4
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 5,0/0 | 5,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 14,0/0 | 14,2/0
установка сопла |  | шт. | 7,00 | 7,00
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 10,0/0 | 10,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 8,0/4,0 | 8,8/4,5
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 7,0/2,0 | 7,0/2,0
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 1,00 | 1,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 18 | 18.3
Система электроснабжения:
смена кабеля |  | п.м | 60 | 60.4
ремонт силового предохранительного шкафа (со сменой предохранителей) |  | шт. | 1,00 | 1,00
смена патрона |  | шт. | 7 | 7
смена выключателей |  | шт. | 6 | 6
смена ламп накаливания |  | шт. | 122 | 122
ремонт групп щитков на л/клетке |  | шт. | 7 | 7
смена автомата |  | шт. | 6 | 6
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 162 | 162
слесарь |  | ч/час. в год | 324 | 324
электрик |  | ч/час. в год | 89.16 | 89.16
плотник |  | ч/час. в год | 37.02 | 37.02
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 129.58 | 129.58
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 540 | 540
дезинсекция |  | м2 | 300 | 300
дератизация |  | м2 | 300 | 300
электротехнические измерения |  | шт. | 1 | 1
освидетельствование лифтов |  | шт. | 7 | 7
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 47.52 | 47.52
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 475 | 475
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 22009.2 | 22009.2
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 5761 | 5761
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 1809.9 | 1809.9
Ремонт мусорных карманов |  | м2 | 3 | 3.5
Ремонт ограждения контейнерной площадки |  | м2 | 10 | 10.5