## План п. Горьковский
План по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
п. Горьковский
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный |  | %
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 64
|  | тыс. м2 | 123.434
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 57
|  | тыс. м2 | 119.671
3 | Промыто систем отопления | ед.
4 | Опресовано систем отопления | ед.
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 24.23 | 0 | 0
| В том числе: ХВС | п.м. | 4.43
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м. | 16.33
| Канализация | п.м. | 3.47
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м. | 0
| В том числе: ХВС | п.м. | 0
| ГВС | п.м. | 0
| Отопление | п.м. | 0
| Канализация | п.м. | 0
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 24.23 | 0 | 0
| В том числе: ХВС | п.м. | 4.43
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м. | 16.33
| Канализация | п.м. | 3.47
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 60 | 0 | 0
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2 | 60
| металлической | м2 | 0
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2 | 0
| в том числе: мягкой | м2 | 0
| шиферной | м2 | 0
| металлической | м2 | 0
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 60 | 0 | 0
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2 | 60
| металлической | м2 | 0
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп.Бикеева Л.Б.
т. 91-13-15

## План Дзержинский район
План по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
ООО "ДЭК"
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный |  | %
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 445
|  | тыс. м2 | 2110.859
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 440
|  | тыс. м2 | 2107.741
3 | Промыто систем отопления | ед.
4 | Опресовано систем отопления | ед.
5 | Сдано в РТИ | ед.
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 4399.36 | 0 | 0
| В том числе: ХВС | п.м. | 827.07
| ГВС | п.м. | 835.66
| Отопление | п.м. | 1986.87
| Канализация | п.м. | 749.76
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 4399.36 | 0 | 0
| В том числе: ХВС | п.м. | 827.07
| ГВС | п.м. | 835.66
| Отопление | п.м. | 1986.87
| Канализация | п.м. | 749.76
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 40952 | 0 | 0
| в том числе: мягкой | м2 | 39362
| шиферной | м2 | 1590
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 40952 | 0 | 0
| в том числе: мягкой | м2 | 39362
| шиферной | м2 | 1590
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп. Бикеева Л.Б.
т.91-13-15

## Отчёт 22.05.2018г. Максимка
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
п. Горьковский (ООО "УК "Ренессанс") 22.05.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный |  | %
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 31
|  | тыс. м2 | 33.222
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 24
|  | тыс. м2 | 29.459
3 | Промыто систем отопления | ед. | 15 | 22 | 146.6667
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 15 | 22 | 146.6667
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 24.23 | 50 | 206.3558
| В том числе: ХВС | п.м. | 4.43 | 7 | 158.0135
| ГВС | п.м. |  | 3
| Отопление | п.м. | 16.33 | 40 | 244.9479
| Канализация | п.м. | 3.47 |  | 0
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 24.23 | 50 | 206.3558
| В том числе: ХВС | п.м. | 4.43 | 7 | 158.0135
| ГВС | п.м. |  | 3
| Отопление | п.м. | 16.33 | 40 | 244.9479
| Канализация | п.м. | 3.47 |  | 0
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 60 | 226.2 | 377
| в том числе: мягкой | м2 |  | 226.2
| шиферной | м2 | 60
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 60 | 226.2 | 377
| в том числе: мягкой | м2 |  | 226.2
| шиферной | м2 | 60
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп.Бикеева Л.Б.
т. 91-13-15

## Отчёт 22.05.2018г. Дзержинский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
ООО "ДЭК" (ООО "УК "Ренессанс") 22.05.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный |  | %
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 415
|  | тыс. м2 | 1937.166
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 410
|  | тыс. м2 | 1934.05
3 | Промыто систем отопления | ед. | 107 | 155 | 144.8598
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 107 | 155 | 144.8598
5 | Сдано в РТИ | ед.
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 4399.36 | 1932.48 | 43.9264
| В том числе: ХВС | п.м. | 827.07 | 432 | 52.2326
| ГВС | п.м. | 835.66 | 366.78 | 43.8911
| Отопление | п.м. | 1986.87 | 197.7 | 9.9503
| Канализация | п.м. | 749.76 | 936 | 124.8399
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 4399.36 | 1932.48 | 43.9264
| В том числе: ХВС | п.м. | 827.07 | 432 | 52.2326
| ГВС | п.м. | 835.66 | 366.78 | 43.8911
| Отопление | п.м. | 1986.87 | 197.7 | 9.9503
| Канализация | п.м. | 749.76 | 936 | 124.8399
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 41092 | 3956.58 | 9.6286
| в том числе: мягкой | м2 | 39502 | 3327.25 | 8.423
| шиферной | м2 | 1590 | 629.33 | 39.5805
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 41092 | 3956.58 | 9.6286
| в том числе: мягкой | м2 | 39502 | 3327.25 | 8.423
| шиферной | м2 | 1590 | 629.33 | 39.5805
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп. Бикеева Л.Б.
т.91-13-15

## МУК Дзержинский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
Дзержинский район ООО "ДЭК" (ООО "МУК") 22.05.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 16
|  | тыс. м2 | 165.694
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 16
|  | тыс. м2 | 165.694
3 | Промыто систем отопления | ед. |  | 1
4 | Опресовано систем отопления | ед. |  | 1
5 | Сдано в РТИ | ед.
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 0 | 0
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 0 | 0
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 0 | 424
| в том числе: мягкой | м2 |  | 424
| шиферной | м2
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 0 | 424
| в том числе: мягкой | м2 |  | 424
| шиферной | м2
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп. Бикеева Л.Б.
т.91-13-15

## МУК Максимка
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
п. Горьковский (ООО "МУК") 22.05.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 33
|  | тыс. м2 | 90.212
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 33
|  | тыс. м2 | 90.212
3 | Промыто систем отопления | ед. |  | 2
4 | Опресовано систем отопления | ед. |  | 2
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. |  | 121.9
| В том числе: ХВС | п.м. |  | 5.5
| ГВС | п.м. |  | 2.4
| Отопление | п.м. |  | 97
| Канализация | п.м. |  | 17
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. |  | 121.9
| В том числе: ХВС | п.м. |  | 5.5
| ГВС | п.м. |  | 2.4
| Отопление | п.м. |  | 97
| Канализация | п.м. |  | 17
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 |  | 424
| в том числе: мягкой | м2 |  | 424
| шиферной | м2
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 |  | 424
| в том числе: мягкой | м2 |  | 424
| шиферной | м2
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп.Бикеева Л.Б.
т. 91-13-15

## 31.05.2018г.ДЭК Ренессанс Дзерж
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
ООО "ДЭК" (ООО "УК "Ренессанс") 31.05.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный |  | %
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 415
|  | тыс. м2 | 1937.166
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 410
|  | тыс. м2 | 1934.05
3 | Промыто систем отопления | ед. | 143 | 213 | 148.951
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 143 | 213 | 148.951 | Аэопорт №№ ж./д. 2,7,14 капремонт СЦО
5 | Сдано в РТИ | ед.
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 4399.36 | 1960 | 44.5519
| В том числе: ХВС | п.м. | 827.07 | 440 | 53.1999
| ГВС | п.м. | 835.66 | 370 | 44.2764
| Отопление | п.м. | 1986.87 | 200 | 10.0661
| Канализация | п.м. | 749.76 | 950 | 126.7072
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 4399.36 | 1960 | 44.5519
| В том числе: ХВС | п.м. | 827.07 | 440 | 53.1999
| ГВС | п.м. | 835.66 | 370 | 44.2764
| Отопление | п.м. | 1986.87 | 200 | 10.0661
| Канализация | п.м. | 749.76 | 950 | 126.7072
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 41092 | 4129.33 | 10.049
| в том числе: мягкой | м2 | 39502 | 3500 | 8.8603
| шиферной | м2 | 1590 | 629.33 | 39.5805
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 41092 | 4129.33 | 10.049
| в том числе: мягкой | м2 | 39502 | 3500 | 8.8603
| шиферной | м2 | 1590 | 629.33 | 39.5805
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп. Бикеева Л.Б.
т.91-13-15

## 31.05.2018г. Мук Дзержинский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
Дзержинский район ООО "ДЭК" (ООО "МУК") 31.05.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 16
|  | тыс. м2 | 165.694
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 16
|  | тыс. м2 | 165.694
3 | Промыто систем отопления | ед. |  | 1
4 | Опресовано систем отопления | ед. |  | 1
5 | Сдано в РТИ | ед.
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 0 | 0
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 0 | 0
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 0 | 424
| в том числе: мягкой | м2 |  | 424
| шиферной | м2
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 0 | 424
| в том числе: мягкой | м2 |  | 424
| шиферной | м2
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп. Бикеева Л.Б.
т.91-13-15

## 31.05.2018г. П.Горьковский Рене
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
п. Горьковский (ООО "УК "Ренессанс") 31.05.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный |  | %
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 31
|  | тыс. м2 | 33.222
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 24
|  | тыс. м2 | 29.459
3 | Промыто систем отопления | ед. | 21 | 22 | 104.7619 | Волгоградская ж./д. №№ 160,162 капремонт СЦО
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 21 | 22 | 104.7619
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 24.23 | 68 | 280.6438
| В том числе: ХВС | п.м. | 4.43 | 10 | 225.7336
| ГВС | п.м. |  | 6
| Отопление | п.м. | 16.33 | 40 | 244.9479
| Канализация | п.м. | 3.47 | 12 | 345.8213
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 24.23 | 68 | 280.6438
| В том числе: ХВС | п.м. | 4.43 | 10 | 225.7336
| ГВС | п.м. |  | 6
| Отопление | п.м. | 16.33 | 40 | 244.9479
| Канализация | п.м. | 3.47 | 12 | 345.8213
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 60 | 226.2 | 377
| в том числе: мягкой | м2 |  | 226.2
| шиферной | м2 | 60
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 60 | 226.2 | 377
| в том числе: мягкой | м2 |  | 226.2
| шиферной | м2 | 60
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп.Бикеева Л.Б.
т. 91-13-15

## МУК п. Горьковский 31.05.2018г
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
п. Горьковский (ООО "МУК") 31.05.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 33
|  | тыс. м2 | 90.212
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 33
|  | тыс. м2 | 90.212
3 | Промыто систем отопления | ед. | 19 | 9
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 19 | 9
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. |  | 129
| В том числе: ХВС | п.м. |  | 6
| ГВС | п.м. |  | 4
| Отопление | п.м. |  | 102
| Канализация | п.м. |  | 17
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. |  | 129
| В том числе: ХВС | п.м. |  | 6
| ГВС | п.м. |  | 4
| Отопление | п.м. |  | 102
| Канализация | п.м. |  | 17
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 |  | 424
| в том числе: мягкой | м2 |  | 424
| шиферной | м2
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 |  | 424
| в том числе: мягкой | м2 |  | 424
| шиферной | м2
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп.Бикеева Л.Б.
т. 91-13-15

## 6 июня ДЭК Ренессанс
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
ООО "ДЭК" (ООО "УК "Ренессанс") 06.06.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный |  | %
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 415
|  | тыс. м2 | 1937.166
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 410
|  | тыс. м2 | 1934.05
3 | Промыто систем отопления | ед. | 156 | 232 | 148.7179
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 156 | 232 | 148.7179 | Аэопорт №№ ж./д. 2,7,14
5 | Сдано в РТИ | ед. |  |  |  | капремонт СЦО
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 4399.36 | 1982 | 45.052
| В том числе: ХВС | п.м. | 827.07 | 442 | 53.4417
| ГВС | п.м. | 835.66 | 375 | 44.8747
| Отопление | п.м. | 1986.87 | 210 | 10.5694
| Канализация | п.м. | 749.76 | 955 | 127.3741
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 4399.36 | 1982 | 45.052
| В том числе: ХВС | п.м. | 827.07 | 442 | 53.4417
| ГВС | п.м. | 835.66 | 375 | 44.8747
| Отопление | п.м. | 1986.87 | 210 | 10.5694
| Канализация | п.м. | 749.76 | 955 | 127.3741
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 41092 | 4235 | 10.3061
| в том числе: мягкой | м2 | 39502 | 3600 | 9.1135
| шиферной | м2 | 1590 | 635 | 39.9371
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 41092 | 4235 | 10.3061
| в том числе: мягкой | м2 | 39502 | 3600 | 9.1135
| шиферной | м2 | 1590 | 635 | 39.9371
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп. Бикеева Л.Б.
т.91-13-15

## 6 июня Мук Дзержинский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
Дзержинский район ООО "ДЭК" (ООО "МУК") 06.06.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 16
|  | тыс. м2 | 165.694
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 16
|  | тыс. м2 | 165.694
3 | Промыто систем отопления | ед. | 2 | 1
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 2 | 1
5 | Сдано в РТИ | ед.
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 0 | 0
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 0 | 0
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 0 | 1447.93
| в том числе: мягкой | м2 |  | 1447.93
| шиферной | м2
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 0 | 1447.93
| в том числе: мягкой | м2 |  | 1447.93
| шиферной | м2
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп. Бикеева Л.Б.
т.91-13-15

## 6 июня Мук Советский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
п. Горьковский (ООО "МУК") 06.06.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 33
|  | тыс. м2 | 90.212
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 33
|  | тыс. м2 | 90.212
3 | Промыто систем отопления | ед. | 20 | 13
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 20 | 13
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. |  | 147.24
| В том числе: ХВС | п.м. |  | 11.5
| ГВС | п.м. |  | 10.4
| Отопление | п.м. |  | 108.34
| Канализация | п.м. |  | 17
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. |  | 147.24
| В том числе: ХВС | п.м. |  | 11.5
| ГВС | п.м. |  | 10.4
| Отопление | п.м. |  | 108.34
| Канализация | п.м. |  | 17
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 |  | 424
| в том числе: мягкой | м2 |  | 424
| шиферной | м2
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 |  | 424
| в том числе: мягкой | м2 |  | 424
| шиферной | м2
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп.Бикеева Л.Б.
т. 91-13-15

## 6 июня Горьковский Ренессанс
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
п. Горьковский (ООО "УК "Ренессанс") 06.06.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный |  | %
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 31
|  | тыс. м2 | 33.222
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 24
|  | тыс. м2 | 29.459
3 | Промыто систем отопления | ед. | 23 | 22 | 95.6522 | Волгоградская ж./д. №№ 160,162 капремонт СЦО
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 23 | 22 | 95.6522
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 24.23 | 68 | 280.6438
| В том числе: ХВС | п.м. | 4.43 | 10 | 225.7336
| ГВС | п.м. |  | 6
| Отопление | п.м. | 16.33 | 40 | 244.9479
| Канализация | п.м. | 3.47 | 12 | 345.8213
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 24.23 | 68 | 280.6438
| В том числе: ХВС | п.м. | 4.43 | 10 | 225.7336
| ГВС | п.м. |  | 6
| Отопление | п.м. | 16.33 | 40 | 244.9479
| Канализация | п.м. | 3.47 | 12 | 345.8213
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 60 | 226.2 | 377
| в том числе: мягкой | м2 |  | 226.2
| шиферной | м2 | 60
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 60 | 226.2 | 377
| в том числе: мягкой | м2 |  | 226.2
| шиферной | м2 | 60
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп.Бикеева Л.Б.
т. 91-13-15

## 13 июня Ренессанс Дзержинский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
ООО "ДЭК" (ООО "УК "Ренессанс")13.06.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный |  | %
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 415
|  | тыс. м2 | 1937.166
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 410
|  | тыс. м2 | 1934.05
3 | Промыто систем отопления | ед. | 182 | 275 | 151.0989
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 182 | 275 | 151.0989 | Аэопорт №№ ж./д. 2,7,14
5 | Сдано в РТИ | ед. |  |  |  | капремонт СЦО
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 4399.36 | 2110 | 47.9615
| В том числе: ХВС | п.м. | 827.07 | 450 | 54.4089
| ГВС | п.м. | 835.66 | 400 | 47.8664
| Отопление | п.м. | 1986.87 | 250 | 12.5826
| Канализация | п.м. | 749.76 | 1010 | 134.7098
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 4399.36 | 2110 | 47.9615
| В том числе: ХВС | п.м. | 827.07 | 450 | 54.4089
| ГВС | п.м. | 835.66 | 400 | 47.8664
| Отопление | п.м. | 1986.87 | 250 | 12.5826
| Канализация | п.м. | 749.76 | 1010 | 134.7098
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 41092 | 6735 | 16.3901
| в том числе: мягкой | м2 | 39502 | 6100 | 15.4423
| шиферной | м2 | 1590 | 635 | 39.9371
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 41092 | 6735 | 16.3901
| в том числе: мягкой | м2 | 39502 | 6100 | 15.4423
| шиферной | м2 | 1590 | 635 | 39.9371
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп. Бикеева Л.Б.
т.91-13-15

## 13 июня МУК Дзержинский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
Дзержинский район ООО "ДЭК" (ООО "МУК") 13.06.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 16
|  | тыс. м2 | 165.694
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 16
|  | тыс. м2 | 165.694
3 | Промыто систем отопления | ед. | 2 | 1
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 2 | 1
5 | Сдано в РТИ | ед.
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 0 | 0
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 0 | 0
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 0 | 1447.93
| в том числе: мягкой | м2 |  | 1447.93
| шиферной | м2
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 0 | 1447.93
| в том числе: мягкой | м2 |  | 1447.93
| шиферной | м2
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп. Бикеева Л.Б.
т.91-13-15

## 13 июня МУК Советский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
п. Горьковский (ООО "МУК") 13.06.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 33
|  | тыс. м2 | 90.212
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 33
|  | тыс. м2 | 90.212
3 | Промыто систем отопления | ед. | 22 | 19
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 22 | 19
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. |  | 147.24
| В том числе: ХВС | п.м. |  | 11.5
| ГВС | п.м. |  | 10.4
| Отопление | п.м. |  | 108.34
| Канализация | п.м. |  | 17
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. |  | 147.24
| В том числе: ХВС | п.м. |  | 11.5
| ГВС | п.м. |  | 10.4
| Отопление | п.м. |  | 108.34
| Канализация | п.м. |  | 17
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 |  | 424
| в том числе: мягкой | м2 |  | 424
| шиферной | м2
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 |  | 424
| в том числе: мягкой | м2 |  | 424
| шиферной | м2
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп.Бикеева Л.Б.
т. 91-13-15

## 13 июня Ренессанс Советский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
п. Горьковский (ООО "УК "Ренессанс") 13.06.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный |  | %
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 31
|  | тыс. м2 | 33.222
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 24
|  | тыс. м2 | 29.459
3 | Промыто систем отопления | ед. | 24 | 22 | 91.6667 | Волгоградская ж./д. №№ 160,162 капремонт СЦО
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 24 | 22 | 91.6667
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 24.23 | 85 | 350.8048
| В том числе: ХВС | п.м. | 4.43 | 15 | 338.6005
| ГВС | п.м. |  | 6
| Отопление | п.м. | 16.33 | 52 | 318.4323
| Канализация | п.м. | 3.47 | 12 | 345.8213
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 24.23 | 85 | 350.8048
| В том числе: ХВС | п.м. | 4.43 | 15 | 338.6005
| ГВС | п.м. |  | 6
| Отопление | п.м. | 16.33 | 52 | 318.4323
| Канализация | п.м. | 3.47 | 12 | 345.8213
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 60 | 226.2 | 377
| в том числе: мягкой | м2 |  | 226.2
| шиферной | м2 | 60
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 60 | 226.2 | 377
| в том числе: мягкой | м2 |  | 226.2
| шиферной | м2 | 60
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп.Бикеева Л.Б.
т. 91-13-15

## 19 июня Ренессанс Дзержинский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
ООО "ДЭК" (ООО "УК "Ренессанс")19.06.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный |  | %
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 415
|  | тыс. м2 | 1937.166
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 410
|  | тыс. м2 | 1934.05
3 | Промыто систем отопления | ед. | 200 | 289 | 144.5
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 200 | 289 | 144.5 | Аэопорт №№ ж./д. 2,7,14
5 | Сдано в РТИ | ед. |  |  |  | капремонт СЦО
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 4399.36 | 2246 | 51.0529
| В том числе: ХВС | п.м. | 827.07 | 500 | 60.4544
| ГВС | п.м. | 835.66 | 425 | 50.858
| Отопление | п.м. | 1986.87 | 265 | 13.3376
| Канализация | п.м. | 749.76 | 1056 | 140.8451
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 4399.36 | 2246 | 51.0529
| В том числе: ХВС | п.м. | 827.07 | 500 | 60.4544
| ГВС | п.м. | 835.66 | 425 | 50.858
| Отопление | п.м. | 1986.87 | 265 | 13.3376
| Канализация | п.м. | 749.76 | 1056 | 140.8451
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 41092 | 8748.34 | 21.2896
| в том числе: мягкой | м2 | 39502 | 8113.34 | 20.5391
| шиферной | м2 | 1590 | 635 | 39.9371
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 41092 | 8748.34 | 21.2896
| в том числе: мягкой | м2 | 39502 | 8113.34 | 20.5391
| шиферной | м2 | 1590 | 635 | 39.9371
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп. Бикеева Л.Б.
т.91-13-15

## 19 июня МУК Дзержинский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
Дзержинский район ООО "ДЭК" (ООО "МУК") 19.06.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 16
|  | тыс. м2 | 165.694
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 16
|  | тыс. м2 | 165.694
3 | Промыто систем отопления | ед. | 4 | 2
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 4 | 2
5 | Сдано в РТИ | ед.
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 0 | 0
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 0 | 0
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 0 | 1447.93
| в том числе: мягкой | м2 |  | 1447.93
| шиферной | м2
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 0 | 1447.93
| в том числе: мягкой | м2 |  | 1447.93
| шиферной | м2
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп. Бикеева Л.Б.
т.91-13-15

## 19 июня Мук Советский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
п. Горьковский (ООО "МУК") 19.06.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 33
|  | тыс. м2 | 90.212
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 33
|  | тыс. м2 | 90.212
3 | Промыто систем отопления | ед. | 23 | 21
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 23 | 21
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. |  | 147.24
| В том числе: ХВС | п.м. |  | 11.5
| ГВС | п.м. |  | 10.4
| Отопление | п.м. |  | 108.34
| Канализация | п.м. |  | 17
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. |  | 147.24
| В том числе: ХВС | п.м. |  | 11.5
| ГВС | п.м. |  | 10.4
| Отопление | п.м. |  | 108.34
| Канализация | п.м. |  | 17
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 |  | 424
| в том числе: мягкой | м2 |  | 424
| шиферной | м2
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 |  | 424
| в том числе: мягкой | м2 |  | 424
| шиферной | м2
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп.Бикеева Л.Б.
т. 91-13-15

## 19 июня Ренессанс Советский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
п. Горьковский (ООО "УК "Ренессанс") 19.06.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный |  | %
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 31
|  | тыс. м2 | 33.222
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 24
|  | тыс. м2 | 29.459
3 | Промыто систем отопления | ед. | 24 | 22 | 91.6667 | Волгоградская ж./д. №№ 160,162 капремонт СЦО
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 24 | 22 | 91.6667
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 24.23 | 85 | 350.8048
| В том числе: ХВС | п.м. | 4.43 | 15 | 338.6005
| ГВС | п.м. |  | 6
| Отопление | п.м. | 16.33 | 52 | 318.4323
| Канализация | п.м. | 3.47 | 12 | 345.8213
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 24.23 | 98.9 | 408.1717
| В том числе: ХВС | п.м. | 4.43 | 20.9 | 471.7833
| ГВС | п.м. |  | 6
| Отопление | п.м. | 16.33 | 60 | 367.4219
| Канализация | п.м. | 3.47 | 12 | 345.8213
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 60 | 226.2 | 377
| в том числе: мягкой | м2 |  | 226.2
| шиферной | м2 | 60
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 60 | 226.2 | 377
| в том числе: мягкой | м2 |  | 226.2
| шиферной | м2 | 60
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп.Бикеева Л.Б.
т. 91-13-15

## 26 июня Ренессанс Дзержинский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
ООО "ДЭК" (ООО "УК "Ренессанс")26.06.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный |  | %
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 415
|  | тыс. м2 | 1937.166
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 410
|  | тыс. м2 | 1934.05
3 | Промыто систем отопления | ед. | 255 | 338 | 132.549
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 255 | 338 | 132.549 | Аэопорт №№ ж./д. 2,7,14
5 | Сдано в РТИ | ед. |  |  |  | капремонт СЦО
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 4399.36 | 2309 | 52.4849
| В том числе: ХВС | п.м. | 827.07 | 519 | 62.7516
| ГВС | п.м. | 835.66 | 438 | 52.4137
| Отопление | п.м. | 1986.87 | 281 | 14.1428
| Канализация | п.м. | 749.76 | 1071 | 142.8457
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 4399.36 | 2309 | 52.4849
| В том числе: ХВС | п.м. | 827.07 | 519 | 62.7516
| ГВС | п.м. | 835.66 | 438 | 52.4137
| Отопление | п.м. | 1986.87 | 281 | 14.1428
| Канализация | п.м. | 749.76 | 1071 | 142.8457
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 41092 | 9358.74 | 22.7751
| в том числе: мягкой | м2 | 39502 | 8723.74 | 22.0843
| шиферной | м2 | 1590 | 635 | 39.9371
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 41092 | 9358.74 | 22.7751
| в том числе: мягкой | м2 | 39502 | 8723.74 | 22.0843
| шиферной | м2 | 1590 | 635 | 39.9371
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп. Бикеева Л.Б.
т.91-13-15

## 26 июня МУК Дзержинский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
Дзержинский район ООО "ДЭК" (ООО "МУК") 26.06.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 16
|  | тыс. м2 | 165.694
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 16
|  | тыс. м2 | 165.694
3 | Промыто систем отопления | ед. | 4 | 3
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 4 | 3
5 | Сдано в РТИ | ед.
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 0 | 0
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 0 | 0
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 0 | 1620
| в том числе: мягкой | м2 |  | 1620
| шиферной | м2
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 0 | 1620
| в том числе: мягкой | м2 |  | 1620
| шиферной | м2
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп. Бикеева Л.Б.
т.91-13-15

## 26 июня Ренессанс Советский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
п. Горьковский (ООО "УК "Ренессанс") 26.06.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный |  | %
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 31
|  | тыс. м2 | 33.222
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 24
|  | тыс. м2 | 29.459
3 | Промыто систем отопления | ед. | 24 | 22 | 91.6667 | Волгоградская ж./д. №№ 160,162 капремонт СЦО
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 24 | 22 | 91.6667
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 24.23 | 105 | 433.3471
| В том числе: ХВС | п.м. | 4.43 | 22 | 496.614
| ГВС | п.м. |  | 7
| Отопление | п.м. | 16.33 | 61 | 373.5456
| Канализация | п.м. | 3.47 | 15 | 432.2767
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 24.23 | 105 | 433.3471
| В том числе: ХВС | п.м. | 4.43 | 22 | 496.614
| ГВС | п.м. |  | 7
| Отопление | п.м. | 16.33 | 61 | 373.5456
| Канализация | п.м. | 3.47 | 15 | 432.2767
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 60 | 226.2 | 377
| в том числе: мягкой | м2 |  | 226.2
| шиферной | м2 | 60
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 60 | 226.2 | 377
| в том числе: мягкой | м2 |  | 226.2
| шиферной | м2 | 60
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп.Бикеева Л.Б.
т. 91-13-15

## 26 июня МУК Советский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
п. Горьковский (ООО "МУК") 26.06.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 33
|  | тыс. м2 | 90.212
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 33
|  | тыс. м2 | 90.212
3 | Промыто систем отопления | ед. | 25 | 24
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 25 | 24
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. |  | 146.24
| В том числе: ХВС | п.м. |  | 14.5
| ГВС | п.м. |  | 10.4
| Отопление | п.м. |  | 102.34
| Канализация | п.м. |  | 19
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. |  | 146.24
| В том числе: ХВС | п.м. |  | 14.5
| ГВС | п.м. |  | 10.4
| Отопление | п.м. |  | 102.34
| Канализация | п.м. |  | 19
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 |  | 424
| в том числе: мягкой | м2 |  | 424
| шиферной | м2
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 |  | 424
| в том числе: мягкой | м2 |  | 424
| шиферной | м2
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп.Бикеева Л.Б.
т. 91-13-15

## 3 июля Ренессанс Дзержинский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
ООО "ДЭК" (ООО "УК "Ренессанс") 03.07.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный |  | %
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 415
|  | тыс. м2 | 1937.166
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 410
|  | тыс. м2 | 1934.05
3 | Промыто систем отопления | ед. | 248 | 335 | 135.0806
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 248 | 335 | 135.0806 | Аэопорт №№ ж./д. 2,7,14
5 | Сдано в РТИ | ед. |  |  |  | капремонт СЦО
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 4399.36 | 2329 | 52.9395
| В том числе: ХВС | п.м. | 827.07 | 530 | 64.0816
| ГВС | п.м. | 835.66 | 440 | 52.653
| Отопление | п.м. | 1986.87 | 284 | 14.2938
| Канализация | п.м. | 749.76 | 1075 | 143.3792
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 4399.36 | 2329 | 52.9395
| В том числе: ХВС | п.м. | 827.07 | 530 | 64.0816
| ГВС | п.м. | 835.66 | 440 | 52.653
| Отопление | п.м. | 1986.87 | 284 | 14.2938
| Канализация | п.м. | 749.76 | 1075 | 143.3792
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 41092 | 9969.14 | 24.2605
| в том числе: мягкой | м2 | 39502 | 9334.14 | 23.6295
| шиферной | м2 | 1590 | 635 | 39.9371
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 41092 | 9969.14 | 24.2605
| в том числе: мягкой | м2 | 39502 | 9334.14 | 23.6295
| шиферной | м2 | 1590 | 635 | 39.9371
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп. Бикеева Л.Б.
т.91-13-15

## 3 июля МУК Дзержинский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
Дзержинский район ООО "ДЭК" (ООО "МУК") 03.07.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 16
|  | тыс. м2 | 165.694
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 16
|  | тыс. м2 | 165.694
3 | Промыто систем отопления | ед. | 6 | 5
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 6 | 5
5 | Сдано в РТИ | ед.
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 0 | 0
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 0 | 0
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 0 | 1700
| в том числе: мягкой | м2 |  | 1700
| шиферной | м2
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 0 | 1700
| в том числе: мягкой | м2 |  | 1700
| шиферной | м2
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп. Бикеева Л.Б.
т.91-13-15

## 3 июля ренессанс Советский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
п. Горьковский (ООО "УК "Ренессанс") 03.07.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный |  | %
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 31
|  | тыс. м2 | 33.222
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 24
|  | тыс. м2 | 29.459
3 | Промыто систем отопления | ед. | 24 | 22 | 91.6667 | Волгоградская ж./д. №№ 160,162 капремонт СЦО
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 24 | 22 | 91.6667
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. | 24.23 | 112 | 462.2369
| В том числе: ХВС | п.м. | 4.43 | 25 | 564.3341
| ГВС | п.м. |  | 8
| Отопление | п.м. | 16.33 | 62 | 379.6693
| Канализация | п.м. | 3.47 | 17 | 489.9135
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. | 24.23 | 112 | 462.2369
| В том числе: ХВС | п.м. | 4.43 | 25 | 564.3341
| ГВС | п.м. |  | 8
| Отопление | п.м. | 16.33 | 62 | 379.6693
| Канализация | п.м. | 3.47 | 17 | 489.9135
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 | 60 | 226.2 | 377
| в том числе: мягкой | м2 |  | 226.2
| шиферной | м2 | 60
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 | 60 | 226.2 | 377
| в том числе: мягкой | м2 |  | 226.2
| шиферной | м2 | 60
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп.Бикеева Л.Б.
т. 91-13-15

## 3 июля МУК Советский
Отчёт по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019г.г.
п. Горьковский (ООО "МУК") 03.07.2018г.
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сводный
|  |  | план | факт
1 | Жилищный фонд г. Волгограда | ед. | 33
|  | тыс. м2 | 90.212
В том числе:
| муниципальный | ед.
тыс. м2
| государственный | тыс. ед.
тыс. м2
| частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 33
|  | тыс. м2 | 90.212
3 | Промыто систем отопления | ед. | 27 | 28
4 | Опресовано систем отопления | ед. | 27 | 28
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего: | п.м. |  | 153
| В том числе: ХВС | п.м. |  | 16
| ГВС | п.м. |  | 11
| Отопление | п.м. |  | 105
| Канализация | п.м. |  | 21
7 | Капитальный ремонт, всего: | п.м.
| В том числе: ХВС | п.м.
| ГВС | п.м.
| Отопление | п.м.
| Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт всего: | п.м. |  | 153
| В том числе: ХВС | п.м. |  | 16
| ГВС | п.м. |  | 11
| Отопление | п.м. |  | 105
| Канализация | п.м. |  | 21
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего: | м2 |  | 424
| в том числе: мягкой | м2 |  | 424
| шиферной | м2
| металлической | м2
10 | Капитальный ремонт, всего: | м2
| в том числе: мягкой | м2
| шиферной | м2
| металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего: | м2 |  | 424
| в том числе: мягкой | м2 |  | 424
| шиферной | м2
| металлической | м2
12 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
13 | Текущий ремонт | тыс. руб.
14 | Всего | тыс. руб.
Директор ООО "ДЭК" И.Е.Скворцова
Исп.Бикеева Л.Б.
т. 91-13-15

## Ворошиловский
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "УК Ворошиловского района"
__________Т.В.Першина
Мероприятия по подготовке жилищного фонда ООО "УК Ворошиловского района" к отопительному сезону 2026-2027г.г.
(ВРШ)
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | По плану
1 | Жилищный фонд г. Волгограда, в том числе | ед. | 328
|  | тыс. м2 | 1175.44
1.1. | муниципальный | ед.
тыс. м2
1.2. | государственный | тыс. ед.
тыс. м2
1.3. | частный | ед.
тыс. м2
2 | Из него ж/дома с центральным отоплением | ед. | 327
|  | тыс. м2 | 1175.3
3 | Промыто систем отопления | ед.
4 | Опресовано систем отопления | ед.
5 | Количество МКД на которых проведена проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов | ед. | 328
6 | Замена внутридомовых трубопроводов по капитальному и текущему ремонту, всего, в том числе: | п.м. | 326
6.1. | ХВС | п.м. | 76
6.2. | ГВС | п.м. | 54
6.3. | Отопление | п.м. | 98
6.4. | Канализация | п.м. | 98
7 | Капитальный ремонт, всего, в том числе: | п.м.
7.1. | ХВС | п.м.
7.2. | ГВС | п.м.
7.3. | Отопление | п.м.
7.4. | Канализация | п.м.
8 | Текущий ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | п.м. | 326
8.1. | ХВС | п.м. | 76
8.2. | ГВС | п.м. | 54
8.3. | Отопление | п.м. | 98
8.4. | Канализация | п.м. | 98
9 | Ремонт кровли по капитальному и текущему ремонту, всего, в том числе: | м2 | 25401
9.1. | мягкой | м2 | 24148
9.2. | шиферной | м2 | 918
9.3. | металлической | м2 | 335
10 | Капитальный ремонт, всего, в том числе: | м2
10.1. | в том числе: мягкой | м2
10.2. | шиферной | м2
10.3. | металлической | м2
11 | Текущий ремонт всего, в том числе: | м2 | 25401
11.1. | мягкой | м2 | 24148
11.2. | шиферной | м2 | 918
11.3. | металлической | м2 | 335
12 | ремонт водосточных труб, воронок, колен | п. м
13 | замена запорной арматуры | шт | 72
14 | ремонт фасада и цоколя:штукатурные и малярные работы | м2 | 1067
15 | ремонт дверей | шт | 18
16 | ремонт окон | шт | 60
17 | остекление | м2 | 55
18 | ремонт подъездов | шт | 108
19 | текущий ремонт балконов | шт | 269
20 | капитальный ремонт балконов | шт
21 | текущий ремонт козырьков | шт | 7
22 | ремонт электропроводки | п. м | 1098
23 | ремонт межпанельных швов | п. м | 6673
24 | ремонт МАФ (в т.ч. скамеек, лавочек) | шт | 24
25 | Капитальный ремонт | тыс. руб.
26 | Текущий ремонт | тыс. руб.
| Всего: | тыс. руб.